## List1
název aktivity | výstup | plán.termín | skut.termín
Anketa 10 P - 10 největších problémů města očima veřejnosti | žebříček problémů města očima veřejnosti | 4-5/2012 | 4-6/2012
| zveřejnění výsledků ankety ve Zpravodaji | 6/2012 | 6/2012
Výzva veřejnosti - zapojte se do formování budoucnosti | Poradní skupina veřejnost -pro strategii- tzv. zainteresované osoby | 6/2012 | 6-9/2012
Zpracování žádosti na OPLZZ | výzva uchazečům | 4/2012 | 12.4.-23.4.
| podpis smlouvy na zpr.žád. | 5/2012 | 14.5.2012
| zpracování a odevzdání žádosti | 31.7.2012 | 20.6.2012
Zpracování monitoringu plnění strategie rozvoje města od 1.1.2008 - 31.12.2011 | ověření plnění jednotlivých rozvojových opatření formou tabulky projektů realizovaných na území města | 6-9/2012
| výzva uchazečům | 6/2012 | 30.7.-15.8
| podpis smlouvy | 7/2012 | 3.9.2012
| hotový monitoring | 10/2012
Komise pro rozvoj a strategické plánování | RM schválí členy, předsedu, počet členů, tajemníka | 6/2012 | 9/2012
| zřízení komise, schválení statutu | 3/2012 | 17.4.2012
| oslovení politic.klubů-nominace | 4/2012 | 14.5.2012
| nominace pol.klubů | 6/2012 | 8/2012
| RM schválí členy, předsedu, počet členů, tajemníka | 6/2012 | 4.9.
| oslovení dalších institucí o účast v Komisi | 6/2012 | 9/2012
založení Projektového týmu-pracovní skupiny složené ze zaměstnanců úřadu a městských společností | tajemník jmenuje na návrh ved.odborů a ředitelů měst.spol. | 6/2012 | 9/2012
| oslovení ved.odborů a ředitelů městských společností-nominace lidí | 9/2012
1. schůze Komise pro rozvoj a strategické plánování | seznámení se statutem, schválení jednacího řádu, informace o připravovaných aktivitách a harmonogramu, volba místopředsedy, nabídka školení pro Komisi, informace o žádosti na OPLZZ. Stanovení počtu a zaměření pracovních skupin. | 10/2012
1. schůzka Projektového týmu | informace o připravovaných aktivitách a harmonogramu, o žádosti na OPLZZ | 10/2012
proškolení členů Projektového týmu-pracovní skupiny | metodika strategie, potřebnost strategie | 11/2012
proškolení členů Komise pro rozvoj a strategické plánování a zastupitelů města | metodika strategie, potřebnost strategie | 11/2012
komunikační strategie celého procesu SP, publicita, projednávání s veřejností, web | publicita, projednávání s veřejností, web | 9-12/2012
| zpracování zadání | 9/2012
| výzva uchazečům o zpracování Návrhu komunikační strategie SP | 10/2012
| podpis smlouvy | 11/2012
| návrh komunikační strategie | 1/2013
Průzkum podnikatelského prostředí | zadání, výzva, podpis smlouvy | 10/2012 | ? podle fin.
| podpis smlouvy a předání průzkumu | 10-12/2012
Logo Strategie rozvoje SML | soutěž o logo | 1/2013
2. schůzka projektového týmu | seznámení s výsledkem monitoringu plnění strategie,výběr témat pro workshopy(kulaté stoly), schválení členů pracovních skupin, založení poradních struktur, | 11/2012
2. schůzka Komise pro rozvoj a strategické plánování | seznámení s výsledkem monitoringu plnění strategie,doporučení témat pro workshopy(kulaté stoly), schválení členů pracovních skupin, založení poradních struktur, | 11/2012
1. schůzka poradního sboru veřejnosti | seznámení s monitoringem strategie, témata workshopů, pracovní skupiny | 12/2012
3. schůzka projektového týmu | upřesnění rozsahu analýz pro aktualizaci, informace o úspěšnosti žádosti, plán workshopů, projektového týmu a pracovních skupin na rok 2013 | 12/2012
3.schůzka Komise pro rozvoj a strategické plánování | doporučení rozsahu analýz pro aktualizaci, informace o úspěšnosti žádosti, plán workshopů, Komise, pracovních skupin na rok 2013 | 12/2012